## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2025-09-01
9월
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
주 업무 | 9월 1일: 팀원들과 온라인 및 오프라인 회의 및 강의 OT 참가; 9월 8일: 다이렉트 외부 강의 시청 및 C++ 언리얼 외부 강의 시청; 9월 13일: C++ 언리얼 외부 강의 시청, 프로토타입 제작
부 업무 | 9월 2일: 지도 교수님과의 첫 대면 만남; 9월 3일: 다이렉트 강의 찾아보기; 9월 5일: 게임소프트웨어공학에서 소프트웨어 공부; 9월 11일: 강의 배운 걸 바탕으로 한 C++ 간단 게임 개발; 9월 15일: 캐릭터 프로토타입 제작
기타 업무 | 9월 6일: 본가와서 일 도와드리기 및 치과방문; 9월 13일: 오프라인 행사 참가
| 9월 |  | 10월
| 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일
주 업무 | 9월 29일: C++ 언리얼 외부 강의 시청, 프로토타입 제작; 10월 3일: 시험공부
부 업무 | 9월 29일: 캐릭터 프로토타입 제작; 10월 3일: C++ 언리얼 외부 강의 시청, 프로토타입 맵 제작
기타 업무 | 10월 3일: 본가 가족 여행; 10월 25일: 본가와서 일 도와드리기 및 치과방문
| 10월 |  |  |  |  | 11월
| 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일
주 업무 | 10월 27일: C++ 언리얼 외부 강의 시청, 프로토타입 제작; 11월 1일: 프로토타입 제작 피드백; 11월 17일: 프로토타입 제작 및 피드백
부 업무 | 10월 27일: 프로토타입 맵 제작; 11월 1일: 프로토타입 세부설정; 11월 17일: 프로토타입 세부설정
기타 업무 | 11월 15일: 지스타 참가
| 11월 | [6 empty] | 12월
| 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
주 업무 | 11월 24일: 프로토타입 제작 피드백; 12월 1일: 시험공부
부 업무 | 11월 24일: 프로토타입 세부설정; 12월 1일: 프로토타입을 서버에 연동
기타 업무
12월
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
주 업무 | 12월 22일: 졸업 작품 준비
부 업무 | 12월 22일: 프로토타입을 서버에 연동
기타 업무