## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2023-09-01
내용입력 | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
내용입력 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
내용입력 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28
2학기 수업 참여 및 종합설계기획 수강
| 게임 서버 외부 강의 수강, IOCP 서버 구축 | [19 empty] | 게임 서버 외부 강의 수강, 언리얼 클라이언트 자체 연동
멀티코어 프로그래밍 - 멀티 쓰레드 학습, 멀티쓰레드 Lock, Atomic, Volatile 기초
내용입력
내용입력 | 2023-09-01: 9월; 2023-09-03: 10월; 2023-09-08: 10월; 2023-09-15: 10월; 2023-09-22: 10월
내용입력 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26
2학기 수업 참여 및 종합설계기획 수강
| 복습 겸 10월 동안 부족한 내용 마무리 | [5 empty] | Boost Asio 서버 프레임워크 구축
내용입력 | 2023-09-29: 멀티코어 프로그래밍 - 멀티 쓰레드 학습, 알고리즘 학습
내용입력
내용입력 | 2023-09-29: 10월; 2023-10-04: 11월; 2023-10-06: 11월; 2023-10-13: 11월; 2023-10-20: 11월
| 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23
2학기 수업 참여 및 종합설계기획 수강
내용입력 | 2023-10-27: Boost Asio 서버 프레임워크 구축; 2023-11-12: Boost asio 서버 언리얼 클라이언트 연동 실습
내용입력 | 2023-10-27: 멀티코어 프로그래밍 - 멀티 쓰레드 학습, Non-Blocking 알고리즘 실습
내용입력 | 2023-10-27: 11월; 2023-11-03: 12월; 2023-11-10: 12월; 2023-11-17: 12월
| 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21
2학기 수업 참여 및 종합설계기획 수강
내용입력 | 2023-11-24: 졸작 프로토타입 서버 스펙, 프레임워크 설계; 2023-12-05: 프로토타입 클라이언트 - 서버 연동 실습
내용입력
내용입력 | 2023-11-24: 12월; 2023-12-01: 12월; 2023-12-04: 1월; 2023-12-08: 1월; 2023-12-15: 1월
| 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18
| 2학기 수업 참여 및 종합설계기획 수강 | [9 empty] | 졸업 작품
| 복습 겸 12월 동안 부족한 내용 마무리 | [9 empty] | 언리얼 클라이언트 서버 연동
| 1월 | [6 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | 2월 | [6 empty] | 2월
| 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15
졸업 작품
언리얼 클라이언트 서버 연동