## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2025-09-01
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
담당자:송형규 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28
수업 참여 | 2025-09-01: 2학기 수업 참여
기획 | 2025-09-01: 졸업작품 PPT 또는 문서 작성
모델링 | 2025-09-09: 애니메이션 학습; 2025-09-13: 모델링 작업; 2025-09-16: 애니메이션 학습; 2025-09-20: 모델링 작업; 2025-09-23: 애니메이션 학습; 2025-09-27: 모델링 작업
| 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
수업 참여 | 2025-09-29: 2학기 수업 참여
기획 | 2025-09-29: 졸업작품 PPT 또는 문서 작성; 2025-10-01: 알파 버전용 기획 문서 작성; 2025-10-20: 맵 디자인 구상
모델링 | 2025-09-30: 애니메이션 학습; 2025-10-04: 모델링 작업; 2025-10-07: 애니메이션 학습; 2025-10-11: 모델링 작업; 2025-10-14: 애니메이션 학습; 2025-10-18: 모델링 작업; 2025-10-25: 모델링 작업
| 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23
수업 참여 | 2025-10-27: 2학기 수업 참여
기획 | 2025-10-27: 맵 디자인 구상; 2025-11-03: 분배된 파트 검수 및 계획 수정; 2025-11-10: 세부 수치 설정 및 테스트
모델링 | 2025-11-01: 모델링 작업; 2025-11-04: 애니메이션 학습; 2025-11-08: 모델링 작업; 2025-11-11: 애니메이션 학습; 2025-11-15: 모델링 작업; 2025-11-18: 애니메이션 학습; 2025-11-22: 모델링 작업
엔진 | 2025-11-08: 게임 테스트; 2025-11-10: 게임 내 모델링 및 애니메이션 블루프린트 구현
| 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
수업 참여 | 2025-11-24: 2학기 수업 참여
기획
모델링 | 2025-11-25: 애니메이션 학습; 2025-11-29: 모델링 작업; 2025-12-02: 애니메이션 학습; 2025-12-06: 모델링 작업; 2025-12-09: 애니메이션 학습; 2025-12-13: 모델링 작업; 2025-12-16: 애니메이션 학습; 2025-12-20: 모델링 작업
엔진 | 2025-11-24: 게임 내 모델링 및 애니메이션 블루프린트 구현
12월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28
수업 참여 | 2025-12-22: 2학기 수업 참여; 2025-12-24: 종강
모델링